# BLITS Overdracht

Stand van zaken, besluiten en wat er nog openstaat

Stand 12 oktober 2026

# Waar dit document voor is

Bart draagt het BLITS-merkwerk over aan de brandmanager. Dit is het startdocument: wat er staat, wat besloten is, wat verouderd is en wat nog moet gebeuren. De inhoud staat in de andere documenten uit dit pakket. Lees dit eerst.

De kennis komt uit de BLITS-kennisbank in GitHub (bartschilten/brand-building, hoofdpagina wiki/brands/blits.md). Cijfers, targets en fase zijn de verantwoordelijkheid van de Toppy-kennisbank (bartschilten/kennisbank); als de twee verschillen, is die leidend.

# De documenten in dit pakket

| Nr | Document | Wat erin staat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Overdracht (dit document) | Stand, besluiten, open punten, volgende stappen |
| 2 | Merkfundament | Reden van bestaan, positionering, vijand, doelgroep, persona’s, merkverhaal, spelregels |
| 3 | Huisstijl | Kleuren, lettertypes, logo en tagline, fotografie |
| 4 | Webelementen | Ontwerpelementen en blokken voor de website, vertaald uit de heritage |
| 5 | Producten en verpakking | Assortiment, productrichting, fysieke merktekens, verpakkingsvoorstel |
| 6 | Tone of Voice | Aangeleverd door Bart (apart document) |
| 7 | Verwijzingen naar vroeger (heritage) | Aangeleverd door Bart (apart document) |

Documenten 2 tot en met 5 zijn samengesteld uit de kennisbank en gelden per 12 oktober 2026.

# Waar staat BLITS nu

| Onderdeel | Status |
| --- | --- |
| Reden van bestaan | Definitief (5 oktober 2026) |
| Positionering, vijand, doelgroep, persona’s | Vastgesteld |
| Merkarchitectuur (één merk, twee lijnen) | Vastgesteld |
| Tagline “Buiten wint.” / “Outside Wins.” | Definitief |
| Merkverhaal en messaging | Vastgesteld (10 oktober) |
| Tone of voice | Vastgesteld (10 oktober); aanspreekvorm Engels open |
| Heritage en fysieke merktekens | Voorgesteld; prioritering vastgesteld, haalbaarheid en kostprijs niet getoetst |
| Kleurenpalet en lettertypes | Nieuw en vastgesteld (12 oktober): de huisstijl-PDF’s van Bart |
| Gebruiksregels voor kleur | Open: Bart met de brandmanager |
| Logo | Vectorisatie en kleurvarianten in het nieuwe palet open |
| Webelementen | Voorstel; keuzes via het keuzebord nog te maken |
| Verpakking | Voorstel; uitgangspunten bevestigd, uitwerking door een designer |
| Sport-lijn productrebrand | Voorstel op het nieuwe palet, niet visueel gecheckt |
| Speeltoestellen-lijn | Designrichting vastgesteld; speelhuizen-inkoop nog te doen |
| Fotografie sport-lijn | Nog niet opgestart |

# Belangrijkste besluiten

| Datum | Besluit |
| --- | --- |
| 24 sept 2026 | Prijs en persoonlijkheid: toegankelijk in prijs, premium in uitvoering |
| 29 sept 2026 | Eén merk, twee lijnen. Merkbrede en lijn-specifieke vijand. Tagline “Buiten wint.” Geen kleurcode per sport |
| 5 okt 2026 | Reden van bestaan definitief. Engelse tagline “Outside Wins.” |
| 7 okt 2026 | Neo-heritage als extra ontwerplaag: fysieke merktekens |
| 10 okt 2026 | Tone of voice, merkverhaal, persona’s, prioritering van de merktekens |
| 12 okt 2026 | Nieuw palet en fonts. Night Pitch Green vervangt Tarmac Black en het olijfgroen. Beachball Volley Beige bewust. Uitgangspunten verpakking (kanaal, budget, tekst, drukproef) |

# Wat is verouderd

Deze materialen bevatten nog het oude palet (koraalrood, diep olijfgroen, wit/crème, neongeel) en/of de oude lettertypes (Archivo Black, Outfit, Kalam). Gebruik ze niet als bron voor kleur of typografie:

- De Word-merkgids van 10 oktober 2026.

- De logo-briefing voor de externe designer.

- De Nano Banana-prompts voor de sport-lijn (voetbaldoel, trampoline, rebounder).

- Het eerdere verpakkingsvoorstel van 10 oktober.

- Het visuele merkcanvas (Artifact) met de borden Overzicht, Kleur, Typografie en Logo.

- De websiteschets uit maart 2025 (bevat ook “strijders” en “Play more”, beide geschrapt).

De documenten in dit pakket zijn bedoeld ter vervanging van de Word-merkgids.

# Open beslissingen voor Bart

- Toon: mag “Laatste doelpunt wint” blijven, als ritueel van samen spelen tot het donker is? Het ligt dicht tegen winnen-taal aan, terwijl kinderen niet tegen elkaar worden uitgespeeld.

- Handschrift: komt er een handschriftlettertype als accent, nu Kalam is vervallen? Of worden krijtelementen alleen illustraties?

- Afgesneden hoek: is de uitgesneden hoek van de kleurvlakken in de PDF een bewuste merkvorm?

- Aanspreekvorm in het Engels: “you” voelt mogelijk wijzend aan.

- De metafoor “vuile knieën zijn medailles”: blijft die, of wordt hij vervangen?

- Twee onduidelijke merknamen bij de bewonderde merken: spelling navragen.

- Keuzes in het keuzebord: kaart, knoppen, achtergrond, scheidingslijn, zegel, iconen, beweging en de acht verwijzingen naar vroeger.

# Wat er nu moet gebeuren

## Eerst: afhankelijkheden voor de designers

- Leverancier: deadline en uitslagen. De deadline voor het drukwerk van de dozen en de uitslagen (dielines) met drukspecificaties. De containerplanning voor 2027 staat als afgerond met een deadline van 15 november 2026.

- Gebruiksregels voor kleur vastleggen (Bart en de brandmanager).

- Logo vectoriseren met kleurvarianten in het nieuwe palet en de lockups, en Pantone-, CMYK- en RGB-waarden voor de negen kleuren. De logo-briefing moet eerst worden bijgewerkt.

- Fontbestanden TT Autonomous en Archia aan de designers geven (de licentie is gecheckt).

- Doosmaten van doelen, basketbalpalen, rebounders en speelhuizen aanleveren.

## Daarna: de uitrol

De uitrol heeft drie fasen. Fase 1, het fundament, is afgerond.

Fase 2B: speeltoestellen-lijn (urgent). Valt samen met de speelhuizen-inkoop, die al een natuurlijke deadline heeft. Zo kan de lijn meteen met de nieuwe identiteit starten, zonder oude verpakking of fotografie om te vervangen. Eerstvolgende stappen:

- Speelhuis-opties beoordelen tegen de designrichting en de merk-fit-toets, voordat er wordt ingekocht.

- Vragen aan de leverancier of de merktekens van Tier 1 (schildplaatje, krijtbordje) in de eerste productierun passen.

- De verpakkingsrichting bevestigen.

- Fotografie volgens de Pinterest-richting.

Fase 2A: rebrand van de sport-lijn. Bestaande producten (doelen, palen, trampolines, rebounders) over op de nieuwe identiteit, vóór het voorjaars-hoofdmoment. Stappen: productrichting op het nieuwe palet visueel checken, nieuwe fotografie (nog niet opgestart; eerst een fotografiebriefing), verpakking vervangen, website- en webshopteksten herschrijven met de tone of voice als basis.

Fase 3: contentcadans per persona. Actieve ouder (Instagram en YouTube, specificaties en reviews). Esthetische ouder (Pinterest en Instagram, sfeerbeelden). Dealer (vakbeurzen en directe sales). Nog op hoofdlijnen.

Risico: 2A en 2B tegelijk zonder genoeg capaciteit verwatert beide. Prioriteer 2B als er gekozen moet worden.

# Wie doet wat

| Bart | Beslissingen in dit document, bevestiging van het keuzebord, contact met leveranciers over merktekens en dozen |
| --- | --- |
| Brandmanager | Gebruiksregels voor kleur, regie op de designers, verdere uitwerking van de website- en verpakkingsbriefing |
| Designers | Logo, verpakking, website: vanuit de documenten 2 tot en met 7 |
| Wouter | Merkcanvas en design system (storybook uit GitHub) voor de designers |

# Waar vind je meer

- Kennisbank: GitHub bartschilten/brand-building. Begin bij hot.md en index.md; de volledige BLITS-pagina staat op wiki/brands/blits.md. Per besluit is er een pagina in wiki/decisions/.

- Keuzebord: https://claude.ai/artifact/WMMQPpQpHfAA7S5Mhe4uKK (privé; Bart moet het delen).

- Intern document uit 2024: “Wie is BLITS?” in Google Drive. De voorloper van de reden van bestaan, met de oorspronkelijke missie, visie en USP’s.

- Leverancier: de offertesheet “Quote request BLITS - Toppy 2027” in Google Drive, met doosmaten en gewichten van trampolines en veerhoezen.

- Overleg met Wouter van 1 oktober 2026 (merkcanvas, storybook en beeldgenerator, met Woo als blauwdruk).